## Main
1단계 | 2단계 | 11월 | [9 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
UI, 모델링, UX | LogIn
Join
Wating Room
Stage
User State
Profile Image
Debug
Server/DB | LogIn Server
GateWay Server
Work Server
DB
DB Server
Voice GateWay
Debug
Documentation

## 개별일정
이름 | 1단계 | 2단계 | 11월 |  | 12월 |  |  |  |  | 1월
|  |  | 1주차 | 2주차 |  | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 |  | 7주차 | 8주차
임지훈 | Client | Map 모델링
| Client | 케릭터
| Client | Stage Scene UI
| Client | LogIn UI
| Client | LogIn UX
| Client | Lobby UI
| Client | Lobby UX
| Client | Lobby Network
| Debug | Debug
| Documentation | Documentation
문새한슬 | Server | DB설계
| Server | 패킷설계
| Server | DB서버 구축
| Server | Work서버 구축
| Server | LogIn서버 구축
| Server | GateWay서버 구축
| Debug | Debug
| Documentation | Documentation

## Sheet1
서버 디비설계하고, 라우터
로직 : 푸쉬(파베), 신용등급 설정, 매칭
시작시간 | 데드라인 | 전체 | 서버 | 클라
2017-07-20 | 2017-07-23 | 회원가입, DB 생성, 서버-DB 컨넥션, 파베계정
2017-07-23 | 2017-07-27 | 로그인, 처음 앱 실행시 토큰값 서버로
2017-07-27 | 2017-07-30 | 메인화면, 장소등록
2017-07-30 | 2017-08-03 | 태우기, 타기 리스트업, DB 시간관리
2017-08-03 | 2017-08-06 | 푸쉬, 신청, 승인, 재푸쉬, 매칭팝업 전화번호
2017-08-06 | 2017-08-10
2017-08-10 | 2017-08-13
2017-08-13 | 2017-08-17
2017-08-17 | 2017-08-20 | 신용등급 관리, 차량정보 등록, 수정, 개인정보 수정, 앱정보보기(도와주신분들)
2017-08-20 | 2017-08-24
2017-08-24 | 2017-08-27
2017-08-27 | 2017-08-31
2017-08-31
태기, 타우기 후기게시판, 요청 메일 보내기